Aktualita č. 5

Realizace projektu „Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná“ pokračovala i v pátém monitorovacím období, tj. od března 2019 do srpna 2019. V tomto monitorovacím období byly realizovány níže uvedené vzdělávací aktivity:

- Jazykové kurzy:

- počet zařazených zaměstnavatelů – 9

- počet zařazených účastníků – 62

- počet úspěšných absolventů kurzů - 60

- počet dosažených osobohodin - 1919

- plán osobohodin 2017-2020 – 12 480

- % plnění k 31. 8. 2019 – 15,37%

- Technické a odborné vzdělávání:

- počet zařazených zaměstnavatelů – 7

- počet zařazených účastníků – 59

- počet úspěšných absolventů kurzů- 59

- počet dosažených osobohodin – 1981

- plán osobohodin 2017-2020 – 7 568

- % plnění k 31. 8. 2019 – 26,17%

- Měkké a manažerské dovednosti:

- počet zařazených zaměstnavatelů – 3

- počet zařazených účastníků – 62

- počet úspěšných absolventů kurzů - 62

- počet dosažených osobohodin – 1092

- plán osobohodin 2017-2020 – 6 120

- % plnění k 31. 8. 2019 –17,84%

- IT kurzy:

- počet zařazených zaměstnavatelů – 7

- počet zařazených účastníků – 81

- počet úspěšných absolventů kurzů - 80

- počet dosažených osobohodin – 1272

- plán osobohodin 2017-2020 – 1744

- % plnění k 31. 2. 2019 –72,93%

Páté monitorovací období bylo zahájeno v souladu se stanoveným harmonogramem 1. 3. 2019 a bylo ukončeno 31. 8. 2019. V tomto období byla zahájená realizace IT kurzů, které budou dále realizovány v 6. monitorovacím období, tj. od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020.

V Karviné 15. 1. 2020

PhDr. Zdeněk Starý

koordinátor projektu